## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m² | SINAPI - 12/2024 - Rio Grande do Sul SBC - 01/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul ORSE - 11/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará IOPES - 10/2024 - Espírito Santo SIURB - 07/2024 - São Paulo CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul EMOP - 12/2024 - Rio de Janeiro | 20,81% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | 100,00% 206.755,05 | 50,00% 103.377,53 | 4,00% 8.270,20 | 4,00% 8.270,20 | 4,00% 8.270,20 | 4,00% 8.270,20 | 4,00% 8.270,20 | 4,00% 8.270,20 | 4,00% 8.270,20 | 4,00% 8.270,20 | 4,00% 8.270,20 | 4,00% 8.270,20 | 10,00% 20.675,51
2 | FUNDAÇÃO | 100,00% 263.250,79 | 20,00% 52.650,16 | 80,00% 210.600,63
3 | ESTRUTURA | 100,00% 345.949,98 |  |  | 60,00% 207.569,99 | 40,00% 138.379,99
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 100,00% 232.667,37 |  |  |  | 40,00% 93.066,95 | 60,00% 139.600,42
5 | COBERTURA | 100,00% 120.573,93 | [5 empty] | 30,00% 36.172,18 | 70,00% 84.401,75
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 17.545,71 |  | 40,00% 7.018,28 | 20,00% 3.509,14 | 20,00% 3.509,14 | 20,00% 3.509,14
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 195.987,54 | [7 empty] | 50,00% 97.993,77 | 50,00% 97.993,77
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 100,00% 106.789,74 | [5 empty] | 20,00% 21.357,95 | 20,00% 21.357,95 | 20,00% 21.357,95 | 20,00% 21.357,95 | 20,00% 21.357,95
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | 100,00% 147.097,03 | [5 empty] | 20,00% 29.419,41 | 20,00% 29.419,41 | 20,00% 29.419,41 | 20,00% 29.419,41 | 20,00% 29.419,41
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | 100,00% 89.103,69 | [9 empty] | 30,00% 26.731,11 | 40,00% 35.641,48 | 30,00% 26.731,11
11 | REVESTIMENTO TETO | 100,00% 54.901,05 | [5 empty] | 20,00% 10.980,21 | 20,00% 10.980,21 | 20,00% 10.980,21 | 20,00% 10.980,21 | 20,00% 10.980,21
12 | PINTURA | 100,00% 101.578,21 | [10 empty] | 60,00% 60.946,93 | 40,00% 40.631,28
13 | MARMORARIA | 100,00% 15.884,55 | [7 empty] | 50,00% 7.942,28 | 50,00% 7.942,28
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 71.432,57 | [8 empty] | 25,00% 17.858,14 | 50,00% 35.716,29 | 25,00% 17.858,14
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 171.842,07 |  | 2,00% 3.436,84 | 5,00% 8.592,10 | 5,00% 8.592,10 | 20,00% 34.368,41 | 28,00% 48.115,78 | 10,00% 17.184,21 | 10,00% 17.184,21 | 10,00% 17.184,21 | 10,00% 17.184,21
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 290.893,29 |  | 2,00% 5.817,87 | 5,00% 14.544,66 | 5,00% 14.544,66 | 20,00% 58.178,66 | 28,00% 81.450,12 | 10,00% 29.089,33 | 10,00% 29.089,33 | 10,00% 29.089,33 | 10,00% 29.089,33
17 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 108.491,18 | [6 empty] | 20,00% 21.698,24 | 20,00% 21.698,24 | 20,00% 21.698,24 | 20,00% 21.698,24 | 20,00% 21.698,24
18 | DADOS DE VOZ | 100,00% 7.926,94 | [5 empty] | 50,00% 3.963,47 | 20,00% 1.585,39 | 20,00% 1.585,39 | 10,00% 792,69
19 | GASES MEDICINAIS | 100,00% 11.787,84 |  |  |  |  | 30,00% 3.536,35 | 70,00% 8.251,49
20 | URBANIZAÇÃO | 100,00% 117.446,21 | [9 empty] | 30,00% 35.233,86 | 30,00% 35.233,86 | 40,00% 46.978,48
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 8.382,85 | [11 empty] | 100,00% 8.382,85
Porcentagem |  |  | 5,81% | 8,75% | 9,03% | 9,92% | 9,21% | 9,23% | 8,34% | 9,14% | 9,78% | 8,77% | 6,69% | 5,34%
Custo |  |  | 156.027,68 | 235.143,82 | 242.486,10 | 266.363,05 | 247.463,19 | 247.980,80 | 223.986,67 | 245.520,97 | 262.586,41 | 235.680,79 | 179.648,84 | 143.399,23
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,81% | 14,56% | 23,59% | 33,5% | 42,72% | 51,95% | 60,29% | 69,43% | 79,2% | 87,97% | 94,66% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 156.027,68 | 391.171,50 | 633.657,60 | 900.020,65 | 1.147.483,84 | 1.395.464,64 | 1.619.451,31 | 1.864.972,28 | 2.127.558,69 | 2.363.239,48 | 2.542.888,32 | 2.686.287,59
_______________________________________________________________ Vágner Viatronski Loba Engenheiro Civil