## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Rincão dos Ilhéus | SINAPI - 12/2024 - Rio Grande do Sul SBC - 01/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul ORSE - 11/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 10/2024 - Minas Gerais IOPES - 10/2024 - Espírito Santo SIURB - 07/2024 - São Paulo SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás EMOP - 12/2024 - Rio de Janeiro SCO - 01/2025 - Rio de Janeiro | 20,81% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | 100,00% 407.638,34 | 35,00% 142.673,42 | 19,00% 77.451,28 | 4,00% 16.305,53 | 4,00% 16.305,53 | 4,00% 16.305,53 | 4,00% 16.305,53 | 4,00% 16.305,53 | 4,00% 16.305,53 | 4,00% 16.305,53 | 4,00% 16.305,53 | 4,00% 16.305,53 | 10,00% 40.763,83
2 | FUNDAÇÃO | 100,00% 263.250,79 |  | 20,00% 52.650,16 | 80,00% 210.600,63
3 | ESTRUTURA | 100,00% 345.949,98 |  |  |  | 65,00% 224.867,49 | 35,00% 121.082,49
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 100,00% 232.667,37 |  |  |  |  | 40,00% 93.066,95 | 30,00% 69.800,21 | 20,00% 46.533,47 | 10,00% 23.266,74
5 | COBERTURA | 100,00% 120.573,93 | [5 empty] | 30,00% 36.172,18 | 70,00% 84.401,75
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 17.545,71 |  |  | 40,00% 7.018,28 | 10,00% 1.754,57 | 10,00% 1.754,57 | 10,00% 1.754,57 | 10,00% 1.754,57 | 10,00% 1.754,57 | 10,00% 1.754,57
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 191.952,15 | [7 empty] | 50,00% 95.976,08 | 50,00% 95.976,08
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 100,00% 106.789,74 | [5 empty] | 20,00% 21.357,95 | 20,00% 21.357,95 | 20,00% 21.357,95 | 20,00% 21.357,95 | 20,00% 21.357,95
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | 100,00% 147.097,03 | [5 empty] | 20,00% 29.419,41 | 20,00% 29.419,41 | 20,00% 29.419,41 | 20,00% 29.419,41 | 20,00% 29.419,41
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | 100,00% 130.495,44 | [9 empty] | 30,00% 39.148,63 | 40,00% 52.198,18 | 30,00% 39.148,63
11 | REVESTIMENTO TETO | 100,00% 54.901,05 | [5 empty] | 20,00% 10.980,21 | 20,00% 10.980,21 | 20,00% 10.980,21 | 20,00% 10.980,21 | 20,00% 10.980,21
12 | PINTURA | 100,00% 101.578,21 | [10 empty] | 60,00% 60.946,93 | 40,00% 40.631,28
13 | MARMORARIA | 100,00% 15.884,55 | [8 empty] | 50,00% 7.942,28 | 40,00% 6.353,82 | 10,00% 1.588,46
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 71.432,57 | [8 empty] | 25,00% 17.858,14 | 50,00% 35.716,29 | 25,00% 17.858,14
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 171.842,07 |  |  | 2,00% 3.436,84 | 10,00% 17.184,21 | 20,00% 34.368,41 | 28,00% 48.115,78 | 10,00% 17.184,21 | 10,00% 17.184,21 | 10,00% 17.184,21 | 10,00% 17.184,21
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 290.893,29 |  |  | 2,00% 5.817,87 | 10,00% 29.089,33 | 20,00% 58.178,66 | 28,00% 81.450,12 | 10,00% 29.089,33 | 10,00% 29.089,33 | 10,00% 29.089,33 | 10,00% 29.089,33
17 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 108.491,18 | [6 empty] | 20,00% 21.698,24 | 20,00% 21.698,24 | 20,00% 21.698,24 | 20,00% 21.698,24 | 20,00% 21.698,24
18 | DADOS DE VOZ | 100,00% 7.926,94 | [6 empty] | 20,00% 1.585,39 | 70,00% 5.548,86 | 10,00% 792,69
19 | GASES MEDICINAIS | 100,00% 11.787,84 | [6 empty] | 70,00% 8.251,49 | 30,00% 3.536,35
20 | URBANIZAÇÃO | 100,00% 527.567,57 | [7 empty] | 10,00% 52.756,76 | 10,00% 52.756,76 | 20,00% 105.513,51 | 30,00% 158.270,27 | 30,00% 158.270,27
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 8.382,85 | [11 empty] | 100,00% 8.382,85
Porcentagem |  |  | 4,28% | 3,9% | 7,29% | 8,67% | 9,74% | 9,46% | 8,65% | 9,86% | 9,69% | 9,98% | 9,86% | 8,61%
Custo |  |  | 142.673,41 | 130.101,44 | 243.179,15 | 289.201,12 | 324.756,61 | 315.355,95 | 288.561,54 | 328.874,21 | 323.115,38 | 332.767,12 | 328.865,74 | 287.196,87
Porcentagem Acumulado |  |  | 4,28% | 8,18% | 15,47% | 24,15% | 33,88% | 43,34% | 51,99% | 61,86% | 71,55% | 81,53% | 91,39% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 142.673,41 | 272.774,85 | 515.954,00 | 805.155,12 | 1.129.911,73 | 1.445.267,68 | 1.733.829,22 | 2.062.703,43 | 2.385.818,81 | 2.718.585,93 | 3.047.451,67 | 3.334.648,60
_______________________________________________________________ Vágner Viatronski Loba Engenheiro Civil