## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Pavimentação - Rua Renato Robinson | SINAPI - 12/2024 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul | 21,7% |  | Não Desonerado: 112,88%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | RUA RENATO ROBINSON | 55,00% 525.082,05 | 5,00% 26.254,10 | 50,00% 262.541,03
Porcentagem |  |  | 5,0% | 50,0%
Custo |  |  | 26.254,10 | 262.541,02
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,0% | 55,0%
Custo Acumulado |  |  | 26.254,10 | 288.795,12