## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Pavimentação - Rua Arlindo Ernesto Cassel e Lindolfo Hélio Schmidt - atualizado 07/01/2025 | SINAPI - 11/2024 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul | 21,0% |  | Não Desonerado: 112,88%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 44.706,66 | 62,99% 28.160,20 | 37,01% 16.546,46
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 100,00% 2.503,76 | 100,00% 2.503,76
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | 100,00% 1.612,62 | 100,00% 1.612,62
1.3 | LIMPEZA MECANIZADA E MANUAL DE LEITO CARROÇÁVEL, REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PODA DE ÁRVORES E MATERIAIS INDESEJÁVEIS - INCLUSIVE TRANSPORTE | 100,00% 7.497,36 | 100,00% 7.497,36
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RUAS ARLINDO ERNESTO CASSEL E LINDOLFO HÉLIO SCHMIDT - 1º MÊS | 100,00% 6.126,47 | 100,00% 6.126,47
1.5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RUAS ARLINDO ERNESTO CASSEL E LINDOLFO HÉLIO SCHMIDT - 2º MÊS | 100,00% 6.126,47 |  | 100,00% 6.126,47
1.6 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | 100,00% 20.839,98 | 50,00% 10.419,99 | 50,00% 10.419,99
2 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 312.079,60 | 100,00% 312.079,60
2.1 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 100,00% 9.897,06 | 100,00% 9.897,06
2.2 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | 100,00% 135.215,34 | 100,00% 135.215,34
2.3 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 100,00% 9.897,06 | 100,00% 9.897,06
2.4 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | 100,00% 152.022,64 | 100,00% 152.022,64
2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 100,00% 2.523,75 | 100,00% 2.523,75
2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 100,00% 2.523,75 | 100,00% 2.523,75
3 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 11.830,42 | 43,45% 5.140,02 | 56,55% 6.690,40
3.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 100,00% 2.299,77 |  | 100,00% 2.299,77
3.2 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 100,00% 3.021,73 |  | 100,00% 3.021,73
3.3 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | 100,00% 1.869,54 | 100,00% 1.869,54
3.4 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | 100,00% 3.270,48 | 100,00% 3.270,48
3.5 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | 100,00% 1.368,90 |  | 100,00% 1.368,90
Porcentagem |  |  | 93,7% | 6,3%
Custo |  |  | 345.379,82 | 23.236,86
Porcentagem Acumulado |  |  | 93,7% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 345.379,82 | 368.616,68
_______________________________________________________________ Pablo Weber Valcorte Engenheiro Civil - CREA RS 212154