## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ILUMINAÇÃO AV PRESIDENTE VARGAS MAIO 2026 | SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 05/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 01/2026 - Espírito Santo SIURB - 01/2026 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2025 - Paraná SCO - 03/2026 - Rio de Janeiro | 20,78% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ILUMINAÇÃO AV PRESIDENTE VARGAS MAIO 2026 | 100,00% 726.537,13 | 35,00% 254.288,00 | 35,00% 254.288,00 | 30,00% 217.961,14
Porcentagem |  |  | 35,0% | 35,0% | 30,0%
Custo |  |  | 254.287,99 | 254.287,99 | 217.961,13
Porcentagem Acumulado |  |  | 35,0% | 70,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 254.287,99 | 508.575,98 | 726.537,13
_______________________________________________________________ Flainer Santos Lopes Arquiteto e Urbanista - CAU A1073419