## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I.
| Trilhas Ecológicas na Reserva Ecológica Leopoldo Alberto Baeckel | SINAPI - 01/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 02/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 12/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 10/2025 - Minas Gerais IOPES - 12/2025 - Espírito Santo SIURB - 07/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo FDE - 10/2025 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 10/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 10/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - Bahia CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 01/2026 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2025 - Paraná SCO - 01/2026 - Rio de Janeiro | 21,14%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PREMILINARES | 100,00% 11.897,95 | 50,00% 5.948,98 | 15,00% 1.784,69 | 15,00% 1.784,69 | 20,00% 2.379,59
2 | LIMPEZA E PREPARAÇÃO DAS TRILHAS | 100,00% 3.478,93 | 100,00% 3.478,93
3 | TRILHA ELEVADA MENOS DE 1 METRO | 100,00% 171.891,80 | 35,00% 60.162,13 | 40,00% 68.756,72 | 25,00% 42.972,95
4 | TRILHA ELEVADA ENTRE 1 A 2 METROS | 100,00% 22.707,13 |  | 50,00% 11.353,57 | 50,00% 11.353,57
5 | TRILHA ELEVADA MAIOR DE 2 METROS | 100,00% 32.516,85 |  | 50,00% 16.258,43 | 50,00% 16.258,43
6 | GUARDA-CORPO DECK | 100,00% 8.871,64 |  |  | 100,00% 8.871,64
7 | PONTALETES GUIAS DE TRILHA | 100,00% 16.643,48 |  |  |  | 100,00% 16.643,48
8 | ESCADA RÚSTICA | 100,00% 6.429,94 |  |  |  | 100,00% 6.429,94
9 | REFORMA PONTE PENSIL | 100,00% 10.535,75 |  |  |  | 100,00% 10.535,75
10 | PINTURA | 100,00% 9.278,75 | 25,00% 2.319,69 | 25,00% 2.319,69 | 25,00% 2.319,69 | 25,00% 2.319,69
11 | RETIRADA DE ENTULHO E DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 1.622,04 |  |  |  | 100,00% 1.622,04
Porcentagem |  |  | 24,3% | 33,96% | 28,24% | 13,5%
Custo |  |  | 71.909,72 | 100.473,09 | 83.560,96 | 39.930,48
Porcentagem Acumulado |  |  | 24,3% | 58,26% | 86,5% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 71.909,72 | 172.382,81 | 255.943,77 | 295.874,26
_______________________________________________________________ Vágner Viatronski Loba Engenheiro Civil